ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 23,147 | 76,853 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 2. | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 80,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 39,254 | 40,746 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 3. | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 109,243 | 10,757 | 30 ก.ย. 60 | +20,000 |
| 4. | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 20,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 5. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 70,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 20,400 | 49,600 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 6. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 31,550 | 18,450 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 7. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่อง | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 24,038 | 5,962 | 30 ก.ย. 60 | -20,000 |
| 8. | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 20,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 9. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 150,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 67,500 | 82,500 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 10. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง | งบประมาณ | 3,600 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 8,300 | 5,800 | 30 ก.ย. 60 | + 10,500 |
| 11. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง | งบประมาณ | 90,800 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 45,000 | 45,800 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 12. | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งานขยะ | งบประมาณ | 250,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 151,700 | 98,300 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 13. | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองคลัง | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 43,900 | 56,100 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 14. | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 40,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 15,735 | 24,265 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 15 | วัสดุประปา | กองช่าง | งบประมาณ | 250,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 239,155 | 10,845 | 30 ก.ย. 60 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท) | คงเหลือจำนวน(บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 16. | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 48,000 | 2,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 17. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 20,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 18. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 20,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 19. | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 64,331 | 10,669 | 30 ก.ย. 60 | +25,000 |
| 20. | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 20,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 21. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งบประมาณ | 12,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 12,000 | - | 14 ก.พ. 60 |  |
| 22. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 11,400 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 8,990 | 2,410 | 3 ก.พ. 60 |  |
| 23. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 136,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 135,000 | 1,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 24. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 5,600 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 5,600 | - | 21 ธ.ค. 59 |  |
| 25. | ครุภัณฑ์สำนักงาน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 18,400 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 18,400 | - | 29 มี.ค. 60 |  |
| 26. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 25,700 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 25,700 | - | 5 ม.ค. 60 |  |
| 27. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 27,100 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 26,300 | 800 | 12 เม.ย. 60 |  |
| 28. | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | กองคลัง | งบประมาณ | 52,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 49,000 | 3,000 | 6 ก.พ. 60 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 29. | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ | กองคลัง | งบประมาณ | 800,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 800,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 30. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | สำนักปลัด | งบประมาณ | 60,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 60,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 31. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 5,215,900 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 2,428,755.60 | 2,787,144.40 | 24 มี.ค. 60 |  |
| 32. | โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 30,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 33. | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยประเมินผล | สำนักปลัด | งบประมาณ | 25,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 25,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 34. | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | กองคลัง | งบประมาณ | 138,150 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 138,150 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 35. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 100,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 36. | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 60,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 60,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 37. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 160,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 93,915 | 66,085 | 14 ม.ค. 60 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 38. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กใน ศพด. | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 3,003 | 26,997 | 21 ม.ค. 60 |  |
| 39. | โครงจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 200,000 | 30 ก.ย. 60 | +100,000 |
| 40. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 200,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 200,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 41. | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 100,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 42. | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 100,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 43. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 97,500 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 97,500 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 44. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 29,932 | 68 | 30 ก.ย. 60 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 45. | โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 30,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 46. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 29,932 | 68 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 47. | โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข็มแข็ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 120,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 48. | โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลบ้านลำนาว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 70,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 61,000 | 9,000 | 12 เม.ย. 60 |  |
| 49. | โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาชุมชน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 10,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 9,450 | 550 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 50. | โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อบต.บ้านลำนาว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 250,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 250,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 51. | จัดซื้อวัสดุกีฬา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 100,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 52. | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 6,370 | 23,630 | 30 ก.ย. 60 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 53. | โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 30,000 | 30 ก.ย. 60 |  |
| 54. | โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชาสมโภชพระพุทธลีลา | สำนักปลัด | งบประมาณ | 55,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 20,075 | 34,925 | 11 ก.พ. 60 |  |
| 55. | โครงการส่งเสริมงานประเพณี ชักพระ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 14,500 | 15,500 | 19 ต.ค. 60 |  |
| 56. | โครงการประเพณีลอยกระทง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | / |  |  |  |  | - | 50,000 | .- พ.ย. 60 |  |
| 57. | โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับประปาหมู่ที่ 8 | กองช่าง | งบประมาณ | 722,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 720,000 | 2,000 | 17 เม.ย. 60 |  |
| 58. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายประสิทธิ์ แซ่หลี หมูที่ 7 | กองช่าง | งบประมาณ | 493,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 488,000 | 5,000 | 26 พ.ค. 60 |  |
| 59. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสิทธิ์ ควนอีแหวง หมูที่ 12 | กองช่าง | งบประมาณ | 490,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 490,00 | - | 5 มิ.ย. 60 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 60. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก-ทุ่งโคกแค หมูที่ 16 | กองช่าง | งบประมาณ | 492,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 492,000 | - | 21 มิ.ย. 60 |  |
| 61. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหินราว-บางปริก หมูที่ 8 | กองช่าง | งบประมาณ | 491,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 491,000 | - | 21 มิ.ย. 60 |  |
| 62. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสำราษฎร์ หมู่ที่ 14 | กองช่าง | งบประมาณ | 493,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 493,000 | - | 21 มิ.ย. 60 |  |
| 63. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักสิบ หมู่ที่ 2 | กองช่าง | งบประมาณ | 490,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 490,000 | - | 27 มิ.ย. 60 |  |
| 64. | โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าสระน้ำ หมู่ที่ 16 หมู่ที 1 | กองช่าง | งบประมาณ | 487,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 477,725 | 9,275 | 27 มิ.ย. 60 |  |
| 65. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์-ทับควาย หมู่ที่ 9 | กองช่าง | งบประมาณ | 487,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 487,000 | - | 22 มิ.ย. 60 |  |
| 66. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนประ หมู่ที่ 13 | กองช่าง | งบประมาณ | 494,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 494,000 | - | 25 พ.ค. 60 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ 2560   		          ( งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว                           		   ( งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                    ( งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องจัดหาตามแผน | ผลการดำเนินงาน | เบิกจ่ายแล้วจำนวน (บาท) | คงเหลือจำนวน (บาท) | กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 67. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนชก-บ้านป้าโม้ย หมู่ที่ 10 | กองช่าง | งบประมาณ | 494,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  | / |  |  | 493,000 | 1,000 | 4 ก.ค. 60 |  |
| 68. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางปริก-นาไสยูง หมู่ที่ 3 | กองช่าง | งบประมาณ | 493,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  | / |  |  | 493,000 | - | 4 ก.ค. 60 |  |
| 69. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสานราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง | งบประมาณ | 490,000 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  | / |  |  | 490,000 | - | 11 ก.ค. 60 |  |
| 70. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดิน (บ้านพรุพรี) หมู่ที่ 4 | กองช่าง | เงินอุดหนุน | 1,843,900 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 1,743,427 | 100,473 | 6 ม.ค. 59 |  |
| 71. | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน (บ้านเหนือโตน) หมู่ที่ 6 | กองช่าง | เงินอุดหนุน | 1,710,700 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  |  |  |  | / | 1,679,220 | 31,480 | 8 ม.ค. 59 |  |

(ลงชื่อ)........................................เจ้าพนักงานพัสดุ             (ลงชื่อ)...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ            (ลงชื่อ)...........................................ปลัด อบต.

(นางสาวสิริกร  ไชยศร)			                      (นายสมคิด  เกื้อกูล)		                                    (นายประจักษ์  พันนาสี)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แบบ ผด.๓  งวดที่ ๒  ( เมษายน – มิถุนายน )

---------------------------------------------------

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว  ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี  แบบ ผด.๓  งวดที่ ๒ (เมษายน  - มิถุนายน  ๒๕๖๐)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)              ซึ่งกำหนดให้การจัดทำผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีเป็นเอกสารหน่วยงานของรัฐต้องมีจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

(นายสุเทพ  ภักดีโชติ)

## นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว